## Procédure :

## Mettre en place  des applications métiers

- OBJET

La présente  procédure décrit les différentes étapes de la mise en place d’applications métiers (logiciels) au sein de la Direction Générale de l’Economie.

- DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure s’applique à toutes les activités de développement d’applications informatiques à la DGE.

- REFERENCES/DOCUMENTS ASSOSCIES

- Décret n°2016-600 du 03 aout 2016 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finance ;

- Arrêté n°2016-409 du 25 novembre 2016 portant organisation de la Direction Générale de l’Economie ;

- Schéma directeur informatique de la DGE ;

- Guide de procédures ;

- Loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ;

- Loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité ;

- ISO 7498 : Modèle réseau OSI en 7 couches

- ISO/CEI 27001 : Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) — Exigences

- ISO/CEI 27003 : Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) — Guide d'implémentation

- ISO/CEI 27002 : Code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l'information (anciennement ISO/CEI 17799)

- ISO/CEI 27005 : Gestion du risque en sécurité de l'information

- DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

4.1. Définitions

Application métier : application qui permet d’automatiser les processus  de gestion des activités d’un Service.

Cahier des charges : document qui récence tous les besoins spécifiques de l’application à réaliser.

Rapport de prise en main : Rapport qui atteste……

4.2. Abréviations

DG 	: Directeur Général

CDC	: Cahier des Charges

SIM 	: Service Informatique et Maintenance

SED	: Section Etudes et Développement

SIMI 	: Section Informatique Maintenance et Informatisation

- RESPONSABILITES

Le Service Informatique et Maintenance a la responsabilité de la mise en œuvre de cette procédure.

Le CSR reçoit les sollicitations, organise les séances de travail préparatoires avec le Service demandeur pour évaluer la faisabilité et finaliser les TDRs du projet. Il valide le projet de cahier de charges,  le premier draft et la version définitive de l’application en liaison avec le Service demandeur ainsi que le manuel d’utilisation. Il entérine et transmet le rapport d’exécution au DG.

Le CSED élabore le projet de cahier de charges et le soumet à validation. Il constitue l’équipe technique chargé de mettre en place l’application. Il organise des séances de présentation des premières versions et de formation des formateurs. Il procède au déploiement de l’application, puis à la prise en compte des observations. Il rédige le manuel d’utilisation et le projet de rapport d’exécution.

Le CSIMI met en place une équipe de formateurs et organise la formation des utilisateurs. Il consolide les observations et les retours de formation. Il rédige un projet de rapport de dissémination de l’application qu’il transmet au CSED.

Le Chef du Service demandeur accuse réception de l’application et rédige un rapport de prise en main au terme de la formation qu’il transmet au SIM.

Le DG approuve le cahier de charges et autorise l’exécution du projet.

- DEROULEMENT

6.1. Initiatives

Les applications sont mises en place soit sur requêtes des Services, soit à l’initiative du service en charge de l’informatique en accord avec les bénéficiaires.

La saisine des parties prenantes se fait soit par un courrier, soit par message électronique.

6.2. Élaboration du cahier de charges (CDC)

Des séances de travail sont organisées avec le Service demandeur et ou bénéficiaire afin de s’accorder sur le cahier de charges. Le CDC fait ressortir entre autres :

- Faisabilité du projet (contexte et justification) ;

- Objectifs ;

- Spécifications techniques ;

- Plan de formation des utilisateurs ;

- Evaluation de la charge de travail ;

- Budgétisation ;

- chronogramme indicatif d’exécution.

Le cahier de charges ainsi élaboré est soumis à l’approbation du DG.

6.3. Conception de l’application métier

Après l’approbation du cahier de charges, une équipe projet est mise en place pour la réalisation effective de l’application métier selon les étapes ci-après :

- étude du système d’information ;

- modélisation ;

- implémentation ;

- phase test (tests pour s’assurer que le logiciel respecte les normes  du cahier de charges et que l’implémentation donne les résultats escomptés) ;

- production de maquette (premier Draft).

6.4. Déploiement et formation

La maquette est déployée par l’équipe projet sur les postes des utilisateurs.

L’équipe de formateurs procède à la formation des utilisateurs.

Les observations formulées par les utilisateurs sont prises en compte pour finaliser la version définitive de l’application.

Le manuel d’utilisation final est remis aux utilisateurs.

6.5.  Production des rapports

Le service bénéficiaire produit un rapport de prise en main de l’application.

Le service en charge de l’informatique consolide le rapport de dissémination de l’application dans le rapport d’exécution du projet.

Ces rapports sont transmis au DG.

La liste des applications métier est mise à jour.

Le rapport d’exécution des applications métier est reversé dans un répertoire qui est mis à jour au besoin.

- ENREGISTREMENTS

- Manuel d’utilisation ;

- Rapport d’exécution ;

- Rapport de prise en main ;

- Liste des applications métier ;

- Répertoire des rapports d’exécution des applications.

- ANNEXES

- Formulaires associés

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE SOUS FORME DE LOGIGRAMME

| ACTEURS | TACHES A REALISER | SUPPORTS |
| --- | --- | --- |
| Service de la DGE, Agents SIM Services bénéficiaires, SIMI/CSR CSR, DG CSR/Techniciens, Equipe projet Equipe projet SIMI/CSR CSR | -Requêtes -Initiatives Elaborer le cahier de charge FIN Exécution du projet autorisée ? Non Oui Concevoir l’application métier Déployer l’application et former les bénéficiaires Produire le rapport d’exécution du projet Transmettre le rapport d’exécution du projet au DG - Rapport d’exécution - Liste des applications métiers - | PAS sollicitation directe : courrier /courriel cahiers de charges cahier de charges validé 1er Draft de l’application -Version final de l’application -Manuel d’utilisation -Rapport de prise en main -Rapport de dissémination Rapport d’exécution Lettre de transmission Répertoire des rapports |